## Hoja1
Actividad | 2020-06-12 | 2020-06-13 | 2020-06-14 | 2020-06-15 | 2020-06-16 | 2020-06-17 | 2020-06-18 | 2020-06-19 | 2020-06-20 | 2020-06-21
Tema
Selección del tema | bar: 2020-06-12 to 2020-06-14
Investigación del tema | bar: 2020-06-15 to 2020-06-19
Desarrollo de la solución | bar: 2020-06-17 to 2020-06-19
Lluvia de ideas para el modelado de la aplicación | bar: 2020-06-15 to 2020-06-20
Codificación
Creación de interfaz gráfica | bar: 2020-06-18 to 2020-06-19
Aprendizaje de interfaz gráfica | bar: 2020-06-15 to 2020-06-16
Aprendizaje del uso de librerías nuevas | bar: 2020-06-16
Implementación de funciones, TDAs y estructuras
Informe
Realización del informe | bar: 2020-06-19 to 2020-06-21
Actividad | 2020-06-12 | 2020-06-13 | 2020-06-14 | 2020-06-15 | 2020-06-16 | 2020-06-17 | 2020-06-18 | 2020-06-19 | 2020-06-20 | 2020-06-21 | 2020-06-22 | 2020-06-23 | 2020-06-24 | 2020-06-25 | 2020-06-26 | 2020-06-27 | 2020-06-28 | 2020-06-29 | 2020-06-30
Tema
Selección del tema | bar: 2020-06-12 to 2020-06-14
Investigación del tema | bar: 2020-06-15 to 2020-06-22
Desarrollo de la solución | bar: 2020-06-17 to 2020-06-19; 2020-06-23 to 2020-06-26
Codificación
Creación de interfaz gráfica | bar: 2020-06-18 to 2020-06-19; 2020-06-23 to 2020-06-26
Aprendizaje de interfaz gráfica | bar: 2020-06-15 to 2020-06-16
Aprendizaje del uso de librerías nuevas | bar: 2020-06-16; 2020-06-23
Informe
Realización del informe | bar: 2020-06-19 to 2020-06-21; 2020-06-28 to 2020-06-29
Actividad | 2020-07-01 | 2020-07-02 | 2020-07-03 | 2020-07-04 | 2020-07-05 | 2020-07-06 | 2020-07-07 | 2020-07-08 | 2020-07-09 | 2020-07-10
Tema
Selección del tema
Investigación del tema | bar: 2020-07-02 to 2020-07-03; 2020-07-05 to 2020-07-06
Desarrollo de la solución | bar: 2020-07-01 to 2020-07-02; 2020-07-04 to 2020-07-05; 2020-07-07 to 2020-07-08
Codificación
Creación de interfaz gráfica | bar: 2020-07-01 to 2020-07-02; 2020-07-04 to 2020-07-05; 2020-07-09 to 2020-07-10
Aprendizaje de interfaz gráfica | bar: 2020-07-01 to 2020-07-02; 2020-07-04 to 2020-07-05; 2020-07-08 to 2020-07-09
Aprendizaje del uso de librerías nuevas | bar: 2020-07-01 to 2020-07-03
Informe
Realización del informe | bar: 2020-07-02; 2020-07-08 to 2020-07-10