## Hoja1
Actividad | Inicio | Fin | 2020-06-12 | 2020-06-13 | 2020-06-14 | 2020-06-15 | 2020-06-16 | 2020-06-17 | 2020-06-18 | 2020-06-19 | 2020-06-20 | 2020-06-21
Tema
Selección del tema | 2020-06-12 | 2020-06-14
Investigación del tema | 2020-06-15 | 2020-06-18
Desarrollo de la solución | 2020-06-16 | 2020-06-18
Codificación
Creación de interfaz gráfica | 2020-06-18 | 2020-06-19
Aprendizaje de interfaz gráfica | 2020-06-17 | 2020-06-18
Aprendizaje del uso de librerías nuevas | 2020-06-15 | 2020-06-20
Informe
Realización del informe | 2020-06-17 | 2020-06-21