## Hoja1
Actividad | 2020-06-12 | 2020-06-13 | 2020-06-14 | 2020-06-15 | 2020-06-16 | 2020-06-17 | 2020-06-18 | 2020-06-19 | 2020-06-20 | 2020-06-21
Tema
Selección del tema | bar: 2020-06-12 to 2020-06-14
Investigación del tema | bar: 2020-06-15 to 2020-06-19
Desarrollo de la solución | bar: 2020-06-17 to 2020-06-19
Lluvia de ideas para el modelado de la aplicación | bar: 2020-06-15 to 2020-06-20
Codificación
Creación de interfaz gráfica | bar: 2020-06-18 to 2020-06-19
Aprendizaje de interfaz gráfica | bar: 2020-06-15 to 2020-06-16
Aprendizaje del uso de librerías nuevas | bar: 2020-06-16
Implementación de funciones, TDAs y estructuras
Informe
Realización del informe | bar: 2020-06-19 to 2020-06-21